## Feuille1
Num	Priorité	Nom	Dépendance	Heures	Personnes	H / H			Total H/H	63
#3	1	Vérification code barre		1	1	2
#4	1	Recherche sur l'API Google book	3	1	1	1
#5	1	Complétion automatique des champs	4	1	1	1
#6	1	Ajouts des champs manquant		3	1	3
#8	1	Connexion à une adresse Gmail		1	1	1
#10	1	Récupération du mail		2	1	2
#12	1	Prise de la photo et traitement du cb		2	2	4
#15	1	Envois du mail ac l'ISBN via Gmail	12	2	1	2
#27	1	Mise en place de l'interface graphique	12,15	2	2	4
#29	2	Connexion à l'API Google Books via Androïd		2	1	2
#13	2	Vérification de la bonne captation de l'ISBN	29	1	1	1
#7	3	Stocker les lieux d'emprunts dans une bdd	6	3	1	3
#9	3	Connexion à n'importe quelle adresse mail	8	2	1	2
#14	3	Mémoire sur les ISBN introuvables	4	2	1	2
#16	3	Envois du mail contenant l'ISBN ac nimp boite	15	2	1	2
#20	3	Ajout d'un système de rappel	6,7	2	2	4
#28	3	Gérer ISBN 13 et CB 10	3	1	1	1
#11	4	Récupération du cb par autre moyen que mail	12	5	3	15
#17	4	Gestion des bd déjà lue	13	1	1	1
#18	4	Synchro ISBN déjà lu — Côté cl		1	1	1
#30	4	Synchro ISBN déjà lu — Côté cm	18	2	1	2
#19	4	Amélioration de la recherche d'image	3,4	2	1	2
#21	4	Tri des bd		2	1	2
#22	4	Integration aux réseaux sociaux		3	1	3
						0
						0
						0
						0
						0
						0