## Feuille1
T306AMAO - Benedick Steve, Hagner Kevin, Meyblum Jean
n	Titre	Date de détection	Date d'apparition	Probabilité	Gravité	Indétectabilité	Niveau de risque	Actions préventives	Cout(En heure)
Paramètres généraux
1	Définition imprécise d'un projet	03/09/2011	10/09/2011	1	1	1	1	Réunion avec le maître d'ouvrage	6 heures
					Multiples livrables
2	Taille d'un projet et durée	15/09/2011		1	2	2	4	Estimation MS Project	5 heures
3	Complexité des projets	12/09/2011	12/09/2011	2	5	1	10	Réunion avec les anciens développeur du projet initial	3 heures
					Analyse en profondeur du code existant	16 heures
4	Interdépendance des projets	15/09/2011		5	2	1	10	Travail collaboratif, dépôt commun, ordre de développement	4 heures
5	Interface (Scanner)	10/10/2011	10/10/2011	2	5	1	10	Intégration de l'interface à l'application	16 heures
6	Interface (BDD ISBN)	20/09/2011		1	5	1	5	Choix d'une interface stable et complète	8 heures
7	Interface (Mail)	22/09/2011		1	5	1	5	Mise en place d'une norme pour les mails	4 heures
8	Sophistication	10/09/2011	10/09/2011	5	1	2	10	Réunion avec le maître d'ouvrage	6 heures
					Mise au courant permanent des phases de développement	4 heures
Paramètres liés aux utilisateurs
9	Compétences	10/09/2011		5	2	1	10	Manuel utilisateur	20 heures
					Appliquer des règles d'ergonomie	7 heures
Paramètres liés à la maitrise d'ouvrage
10	Décision	07/11/2011		1	1	1	1	Proposition de solutions
11	Coordination maîtrise d'ouvrage – maîtrise d'oeuvre	15/09/2011	15/09/2011	2	2	1	4	Privilégier les rapports directs
					Mise en place de réunions régulières	6 heures
Paramètres liés à la maîtrise d'oeuvre
12	Maîtrise des demandes	07/11/2011		1	2	4	8	Ne pas accepter les demandes non décrites dans le CDC (sauf si l'agenda le permet)
13	Répartitions des charges	01/10/2011		2	2	2	8	Estimation MS Project	5 heures
					Analyse des compétences de chacun	1 heures
					Réunion entre les développeurs	10 heures
14	Méthodes / Normes	10/10/2011		1	1	1	1	Utilisation de normes de codage précises	1 heures

15	Equipe projet	03/09/2011		2	5	1	10	Choix des coéquipiers
					Répartition des tâches en fonction des compétences et affinités	1 heures
16	Suivi	10/10/2011		5	2	1	10	Publier l'avancement du travail en permanence
17	Gestion des incidents / Réaction suite aux dérives	15/10/2011		2	2	2	8	Tenir un journal des incidents	2 heures